## Feuil1
JOURS | time axis 2026-03-16 to 2026-06-13
PLANNING DE CHANTIER |  |  |  |  | 2026-03-16: Semaine 01; 2026-03-23: Semaine 02; 2026-03-30: Semaine 03; 2026-04-06: Semaine 04; 2026-04-13: Semaine 05; 2026-04-20: Semaine 06; 2026-04-27: Semaine 07; 2026-05-04: Semaine 08; 2026-05-11: Semaine 09; 2026-05-18: Semaine 10; 2026-05-25: Semaine 11; 2026-06-01: Semaine 12; 2026-06-08: Semaine 13
N° | Désignation de la tâche | Durée | Début | Fin
1 | Préparation / dépose | 5 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-16: 0; 2026-03-17: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-19: 0; 2026-03-20: 0
2 | Installation provisoire | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-23: 0; 2026-03-24: 0; 2026-03-25: 0; 2026-03-26: 0; 2026-03-27: 0
3 | Réseaux tehniques | 10 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-03-30: 0; 2026-03-31: 0; 2026-04-01: 0; 2026-04-02: 0; 2026-04-03: 0; 2026-04-04: 0; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 0; 2026-04-07: 0; 2026-04-08: 0; 2026-04-09: 0; 2026-04-10: 0
4 | Chaufferie | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0
5 | Plâtrerie / Isolation | 20 | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-26: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-03: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-10: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0
6 | Peinture | 10 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-24: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0
7 | Mise en service finale | 6 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0
1 | DOE | 9 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0