## Feuil1
JOURS | time axis 2026-07-06 to 2027-02-08
PLANNING DE CHANTIER |  |  |  |  | 2026-07-06: Semaine 01; 2026-07-13: Semaine 02; 2026-07-20: Semaine 03; 2026-07-27: Semaine 04; 2026-08-03: Semaine 05; 2026-08-10: Semaine 06; 2026-08-17: Semaine 07; 2026-08-24: Semaine 08; 2026-08-31: Semaine 09; 2026-09-07: Semaine 10; 2026-09-14: Semaine 11; 2026-09-21: Semaine 12; 2026-09-28: Semaine 13; 2026-10-05: Semaine 14; 2026-10-12: Semaine 15; 2026-10-19: Semaine 16; 2026-10-26: Semaine 17; 2026-11-02: Semaine 18; 2026-11-09: Semaine 19; 2026-11-16: Semaine 20; 2026-11-23: Semaine 21; 2026-11-30: Semaine 22; 2026-12-05: Semaine 23; 2026-12-10: Semaine 24; 2026-12-15: Semaine 25; 2026-12-20: Semaine 26; 2026-12-25: Semaine 27; 2026-12-30: Semaine 28; 2027-01-04: Semaine 29; 2027-01-09: Semaine 30; 2027-01-14: Semaine 31; 2027-01-19: Semaine 32; 2027-01-24: Semaine 33; 2027-01-29: Semaine 34; 2027-02-03: Semaine 35; 2027-02-08: Semaine 36
N° | Désignation de la tâche | Durée | Début | Fin
3,1,1,7 | ETUDES ET DOCUMENTS A FOURNIR | 8 | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-12: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0
1 | ORGANISATION DE CHANTIER | 5 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-12: 0
2.1 | TRAVAUX DE PLATRERIE | 23 | 2026-07-13 | 2026-08-08 | 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-19: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-26: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-02: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0
3,1,3,4 | BRANCHEMENTS ELECTRIQUES | 8 | 2026-08-09 | 2026-08-18 | 2026-08-09: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0; 2026-08-13: 0; 2026-08-14: 0; 2026-08-15: 0; 2026-08-16: 0; 2026-08-17: 0; 2026-08-18: 0
3,2,4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES EN VMC | 7 | 2026-08-09 | 2026-08-17 | 2026-08-09: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0; 2026-08-13: 0; 2026-08-14: 0; 2026-08-15: 0; 2026-08-16: 0; 2026-08-17: 0
3,1,3,6 | INSTALLATIONS INTERIEURES DES LOGEMENTS | 15 | 2026-08-19 | 2026-09-08 | 2026-08-19: 0; 2026-08-20: 0; 2026-08-21: 0; 2026-08-22: 0; 2026-08-23: 0; 2026-08-24: 0; 2026-08-25: 0; 2026-08-26: 0; 2026-08-27: 0; 2026-08-28: 0; 2026-08-29: 0; 2026-08-30: 0; 2026-08-31: 0; 2026-09-01: 0; 2026-09-02: 0; 2026-09-03: 0; 2026-09-04: 0; 2026-09-05: 0; 2026-09-06: 0; 2026-09-07: 0; 2026-09-08: 0
3,1,3,7 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX COMMUNS | 7 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2026-09-09: 0; 2026-09-10: 0; 2026-09-11: 0; 2026-09-12: 0; 2026-09-13: 0; 2026-09-14: 0; 2026-09-15: 0; 2026-09-16: 0; 2026-09-17: 0
3,1,4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES EN COURANTS FAIBLES | 7 | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-19: 0; 2026-08-20: 0; 2026-08-21: 0; 2026-08-22: 0; 2026-08-23: 0; 2026-08-24: 0; 2026-08-25: 0; 2026-08-26: 0; 2026-08-27: 0
3,1,3,5 | CHAUFFAGE | 15 | 2026-09-18 | 2026-10-08 | 2026-09-18: 0; 2026-09-19: 0; 2026-09-20: 0; 2026-09-21: 0; 2026-09-22: 0; 2026-09-23: 0; 2026-09-24: 0; 2026-09-25: 0; 2026-09-26: 0; 2026-09-27: 0; 2026-09-28: 0; 2026-09-29: 0; 2026-09-30: 0; 2026-10-01: 0; 2026-10-02: 0; 2026-10-03: 0; 2026-10-04: 0; 2026-10-05: 0; 2026-10-06: 0; 2026-10-07: 0; 2026-10-08: 0
3,2,5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES EN PLOMBERIE - SANITAIRE / RÉSEAUX (sans appareils sanitaires) | 38 | 2026-08-09 | 2026-09-28 | 2026-08-09: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0; 2026-08-13: 0; 2026-08-14: 0; 2026-08-15: 0; 2026-08-16: 0; 2026-08-17: 0; 2026-08-18: 0; 2026-08-19: 0; 2026-08-20: 0; 2026-08-21: 0; 2026-08-22: 0; 2026-08-23: 0; 2026-08-24: 0; 2026-08-25: 0; 2026-08-26: 0; 2026-08-27: 0; 2026-08-28: 0; 2026-08-29: 0; 2026-08-30: 0; 2026-08-31: 0; 2026-09-01: 0; 2026-09-02: 0; 2026-09-03: 0; 2026-09-04: 0; 2026-09-05: 0; 2026-09-06: 0; 2026-09-07: 0; 2026-09-08: 0; 2026-09-09: 0; 2026-09-10: 0; 2026-09-11: 0; 2026-09-12: 0; 2026-09-13: 0; 2026-09-14: 0; 2026-09-15: 0; 2026-09-16: 0; 2026-09-17: 0; 2026-09-18: 0; 2026-09-19: 0; 2026-09-20: 0; 2026-09-21: 0; 2026-09-22: 0; 2026-09-23: 0; 2026-09-24: 0; 2026-09-25: 0; 2026-09-26: 0; 2026-09-27: 0; 2026-09-28: 0
2.2 | TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES | 38 | 2026-10-09 | 2026-11-27 | 2026-10-09: 0; 2026-10-10: 0; 2026-10-11: 0; 2026-10-12: 0; 2026-10-13: 0; 2026-10-14: 0; 2026-10-15: 0; 2026-10-16: 0; 2026-10-17: 0; 2026-10-18: 0; 2026-10-19: 0; 2026-10-20: 0; 2026-10-21: 0; 2026-10-22: 0; 2026-10-23: 0; 2026-10-24: 0; 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0; 2026-11-01: 0; 2026-11-02: 0; 2026-11-03: 0; 2026-11-04: 0; 2026-11-05: 0; 2026-11-06: 0; 2026-11-07: 0; 2026-11-08: 0; 2026-11-09: 0; 2026-11-10: 0; 2026-11-11: 0; 2026-11-12: 0; 2026-11-13: 0; 2026-11-14: 0; 2026-11-15: 0; 2026-11-16: 0; 2026-11-17: 0; 2026-11-18: 0; 2026-11-19: 0; 2026-11-20: 0; 2026-11-21: 0; 2026-11-22: 0; 2026-11-23: 0; 2026-11-24: 0; 2026-11-25: 0; 2026-11-26: 0; 2026-11-27: 0
2.4 | TRAVAUX DE PEINTURE | 33 | 2026-11-28 | 2027-01-12 | 2026-11-28: 0; 2026-11-29: 0; 2026-11-30: 0; 2026-12-01: 0; 2026-12-02: 0; 2026-12-03: 0; 2026-12-04: 0; 2026-12-05: 0; 2026-12-06: 0; 2026-12-07: 0; 2026-12-08: 0; 2026-12-09: 0; 2026-12-10: 0; 2026-12-11: 0; 2026-12-12: 0; 2026-12-13: 0; 2026-12-14: 0; 2026-12-15: 0; 2026-12-16: 0; 2026-12-17: 0; 2026-12-18: 0; 2026-12-19: 0; 2026-12-20: 0; 2026-12-21: 0; 2026-12-22: 0; 2026-12-23: 0; 2026-12-24: 0; 2026-12-25: 0; 2026-12-26: 0; 2026-12-27: 0; 2026-12-28: 0; 2026-12-29: 0; 2026-12-30: 0; 2026-12-31: 0; 2027-01-01: 0; 2027-01-02: 0; 2027-01-03: 0; 2027-01-04: 0; 2027-01-05: 0; 2027-01-06: 0; 2027-01-07: 0; 2027-01-08: 0; 2027-01-09: 0; 2027-01-10: 0; 2027-01-11: 0; 2027-01-12: 0
2.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SOLS DURS ET FAÏENCE | 23 | 2027-01-13 | 2027-02-08 | 2027-01-13: 0; 2027-01-14: 0; 2027-01-15: 0; 2027-01-16: 0; 2027-01-17: 0; 2027-01-18: 0; 2027-01-19: 0; 2027-01-20: 0; 2027-01-21: 0; 2027-01-22: 0; 2027-01-23: 0; 2027-01-24: 0; 2027-01-25: 0; 2027-01-26: 0; 2027-01-27: 0; 2027-01-28: 0; 2027-01-29: 0; 2027-01-30: 0; 2027-01-31: 0; 2027-02-01: 0; 2027-02-02: 0; 2027-02-03: 0; 2027-02-04: 0; 2027-02-05: 0; 2027-02-06: 0; 2027-02-07: 0; 2027-02-08: 0
3,2,5,6 | APPARELS SANITAIRES - ROBINETTTERIE | 5 | 2027-02-09 | 2027-02-15